无锡职业技术学院文件

锡职院保〔2023〕2号

关于印发《无锡职业技术学院“无诈校园”创建活动工作方案》的通知

各单位、各部门：

现将《无锡职业技术学院“无诈校园”创建活动工作方案》印发给你们，请遵照执行。

无锡职业技术学院

2023年10月10日

无锡职业技术学院“无诈校园”创建活动工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，认真落实《省教育厅省委政法委 省公安厅关于开展全省教育系统“无诈校园”创建活动的通知》的要求，无锡职业技术学院在全校开展“无诈校园”创建活动，现制定如下方案：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，充分认识校园安全工作的极端重要性和当前校园反诈工作面临的严峻形势，认真落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》和省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议精神，强化领导、加大力度，严密措施、综合施策，揭露犯罪手段，普及防范常识，全力降低校园涉诈风险隐患，坚决遏制当前校园电信网络诈骗犯罪案件高发势头。

二、任务目标

紧紧围绕当前广大师生易遭受的电信网络诈骗案件类型，以及部分学生帮助实施电信网络诈骗犯罪苗头性问题，开展全方位、多层次、高密度的集中宣传、精准宣传、持续宣传，推动反诈宣传融入教育教学、校园生活和家校共育全过程，切实提升广大师生识骗防骗能力，竭力降低涉诈违法犯罪风险，最大限度挤压电信网络诈骗犯罪活动空间，筑牢校园反诈坚固防线，为创造更加安全稳定的社会治安和舆论环境贡献教育力量。

三、宣传内容

(一) 识诈防骗知识普及。围绕当前常见的刷单返利、虚假网络投资理财、冒充电商物流客服、虚假贷款、虚假征信、虚假购物服务、冒充领导和熟人身份、网络游戏产品虚假交易、冒充公检法等政府机关诈骗及裸聊敲诈等10类高发案件，解剖典型案例、揭露诈骗伎俩、提炼防范要点，提高广大师生防骗意识和识骗能力。

(二)涉诈违法犯罪警示。结合宣传贯彻《反电信网络诈骗法》等法律法规，围绕非法买卖“两卡”(手机卡、银行卡)等帮助实施电信网络诈骗犯罪行为，重点对在校师生开展典型案例警示宣传，阐明危害后果，帮助师生提高法治意识、强化守法观念，避免其充当犯罪分子的帮凶。揭秘境外“高薪招工”骗局，避免学生毕业进入社会后被蛊惑出境作案。

四、工作措施

活动期间，各学院各部门统一步调、同向发力，认真抓好“九个一”宣传措施落地落实，确保实现师生群体宣传全覆盖。

(一)举办一系列反诈宣传讲座。以分院为单位，保卫处协调属地公安机关，举办防范电信网络诈骗犯罪宣传系列讲座。对学生安全信息员、教师安全联络员开展专项培训。覆盖全体在校师生，进一步凝聚校园反诈共识，迅速掀起防范宣传攻势。（完成部门：保卫处、学生处、各二级分院，完成时间：11月）

(二)收看一套视频课程。活动期间，省教育厅将联合省公安厅精心打造“反诈大讲堂”系列直播课程，在“江苏反诈”快手政务新媒体号、江苏教育信息化微信视频号“苏 e 直播”等媒体进行直播和重播。各学院各部门要认真组织师生收看，确保全员受教、入脑入心。（完成部门：保卫处、学生处、宣传部、各二级分院，完成时间：10月）

(三) 营造一个无诈校园创建氛围。集中展播收看反诈电影、反诈视频，组织主题班会，开展观后感讨论;在教学楼、宿舍、食堂等人员密集场所广泛张贴宣传海报、悬挂横幅、制作宣传地插、传发宣防手册; 依托校园信息公告屏、标语屏、校园公众号、新媒体号等宣传阵地，滚动播放反诈主题公益音视频、标语口号。（完成部门：保卫处、学生处、宣传部、各二级分院，完成时间：10月）

(四)签订一份承诺书。联合属地公安，组织学生签订反诈承诺书，让学生了解反诈宣传教育的重要意义以及帮助实施电信网络诈骗犯罪出境作案面临的法律后果，形成公安、校园、家庭三方齐抓共管的强大合力，构筑校园防骗拒诈坚实防线。（完成部门：各二级学院，完成时间：10月）

(五) 推广一批反诈官方号。引导广大师生下载安装“国家反诈中心”APP进行实名注册并开启来电预警功能，主动关闭没有实际需求的境外短信和来电业务，积极关注“江苏反诈”、“平安无锡”、“滨湖警事”、“无锡职院平安校园”等公众号反诈专栏，提高受宣频次，降低涉诈风险。（完成部门：保卫处，各二级学院，完成时间：10月）

(六) 成立一支反诈志愿者队伍。积极发动领导干部、教职员工、学生党员和入党积极分子，有效整合校园志愿者、安全信息员等力量，联合属地公安组建学校“反诈宣防志愿者”队伍，走进各二级学院、走进班级、走进食堂、走进宿舍开展反诈防骗宣传工作。（完成部门：保卫处、团委、学生处、宣传部、各二级学院，完成时间：12月）

(七)组织一次反诈测试。采用线上的形式开展反诈测试，使用属地公安开发的测试程序，做到覆盖全体师生。（完成部门：各部门、各二级学院，完成时间：10月）

(八) 用好一个平台。属地公安设立了“平安无锡职院”企业微信和反诈专线（85130110）这个反诈平台，我校师生通过平台随时了解公安点对点发送的反诈宣防信息，及时向公安人员寻求解疑解惑，并进行各类业务咨询。在受骗或疑似受骗之时均可以通过反诈专线进行报案和咨询。（完成部门：各部门、各二级学院，完成时间：10月）

（九）举办一场线上大型反诈主题活动 。联合属地公安举办一场线上反诈晚会。（完成部门：保卫处、学生处、宣传部、各二级学院，完成时间：12月）

五、工作要求

(一)高度重视“无诈校园”创建活动，明确工作责任，细化工作举措，以创建活动为契机，促进反诈工作取得实效。对师生电信诈骗案件发案数高、发生较大数额诈骗案件的学院，相关领导将进行约谈。

(二)各学院、各部门要根据当前反诈工作新形势新变化，紧盯工作目标，聚焦宣传、群策群力、主动作为，创新方式方法，全面推动反诈工作常态化开展，确保工作措施落地见效。

(三)各学院各部门要科学组织、严格把关，及时总结提炼推广好的工作做法和经验。